## RMP
Definitionen zum RisikoRegister
Projekt | HSE-4711
Schritt | 3
Eintrittswahrscheinlichkeiten (Qualitativ)
1 | Sehr niedrig | < 1%
2 | Niedrig | 1% - 10%
3 | Mittel | 10% - 30%
4 | Hoch | 30% - 50%
5 | Sehr hoch | Größer 50%
Auswirkungen
1 | Sehr niedrig
2 | Niedrig
3 | Mittel
4 | Hoch
5 | sehr hoch

## Risiko Register
Risiko Register |  |  |  | Step | 3
HSE-4711
Risiko-# | Kurztext | Bedroh. Chance | Datum Eintrag | Quelle | WBS | RBS | Ursache | Unsicherheit | Auswirkung | Ziel#
1 | Fehleinschätzung Aufwand | B | 2015-03-14 | ScS |  | 1.a. | Weil wir ein derartiges Projekt noch nie gemacht haben | könnte es sein, dass wir den Aufwand unterschätzen oder etwas wichtiges vergessen | mit möglicherweise signifikaten Auswirkungen auf das Budget, da Last-Minute-Aktionen sehr teuer werden, oder wir die angestrebte Exzellenz nicht zeigen können. | 3
2 | Fester Termin | B | 2015-03-14 | ScS |  | 1.a. | Da so ein Ereignis nicht verschoben werden kann | könnte es sein, dass Probleme auf "Mission Critical" Vorgängen zur Absage des kompletten Events führen | mit der Konsequenz, dass keines der angestrebten Ziele erreicht werden. | 3
3 | Gute Gesamtauftragslage | B | 2015-03-14 | ScS |  | 1.a. | Da wir gerade eine sehr gute Auftragslage haben | könnte es sein, dass nicht alle internen Ressourcen zur Verfü+gung stehen | Und wir dann doch out-sourcen müssten oder die Qualität nicht erreichen können. | 3
4 | Zu wenig Teilnehmer | B | 2015-03-14 | ScS |  | 6.b. | Da wir die Präferenzen unserer Kunden nicht kennen und die Kreuzfahrt eine Überraschung sein soll | könnte es sein, dass wir am Markt vorbei planen und die Kunden keine Kreuzfahrt wollen oder sich nicht für zwei Tage auf einem Schiff treffen wollen | mit der Konsequenz, dass viel zu wenig Buchungen eingehen und die gesamte Veranstaltung als Geisterschiff nach Oslo fährt. Kein gutes Vertriebsargument… | 1
5 | Haftungssituation und Schadensersatz | B | 2015-03-14 | ScS |  | 5.b. | Weil wir ein derartiges Projekt noch nie gemacht haben | könnte es sein, dass wir uns unkalkulierten Haftungs- und Schadensersatzverpflichtungen aussetzen | mit unkalkulierbaren Auswirkungen auf die Finanzsituation der GI, die weit über das Budget reichen können.
6 | Kinkerlitzenfehler bei Seegang | B | 2015-03-14 | ScS |  | 2.c. | Unsere Kinkerlitzen sind nicht für Schiffe gebaut bzw. erprobt | möglicherweise enstehen Fehlfunktionen, die an Land nicht entstehen würden | Die Leistungsshow - der zentrale Bestandteil der KF - könnte gar nicht stattfinden. Darüberhinaus offenbaren wir Fehlfunktionen und machen uns angreifbar. | 1
7 | Kein exklusives Schiff | B | 2015-03-16 | Annahmen |  | 1.a. | Wir wissen nicht, ob dieses Schiff überhaupt exklusiv verchartert wird | Es gibt vielleicht gar keine Exclusiv-Charter? | Showstopp. Ein Event mit Firmenfremden Personen wäre nicht denkbar.
8 | Complianceprobleme | B | 2015-03-16 | Annahmen |  | 6.b. | Wir gehen davon aus, dass die Kundenkreuzfahrt keine Complianceprobleme aufwirft | Und wenn doch? Was wäre, wenn die Kundenorganisationen das anders sehen? | Viel zu wenig Buchungen, siehe R4
9 | Mehr Tickets verkauft als gedacht | C | 2015-03-16 | Annahmen |  | 3.b. | Wir gehen davon aus, dass die Ticketpreise nicht kostendeckend sein werden. | Und wenn uns die Kunden die Bude einrennnen? Und wenn wir die Mindestanzahl verdoppeln | Deutlich weniger Budget.
10 | Lauer Showact | B | 2015-03-16 | ScS |  | 4. | Wir sind auch nicht sehr kenntnisreich im Show-Biz | Es könnte sein, dass wir für viel Geld eine Pappnase einkaufen statt eines "Werde-ich-niemals-vergessen"-Menschen. | Kein Drama, aber Schade wegen des Gesamteindrucks | 4
11 | Keine A-Kunden | B | 2015-05-19 | AKÜ |  | 6.b. | Noch haben wir keine einzige Anmeldung | Was wäre, wenn sich keiner unserer A-Kunden/Interessenten für dieses Event interessiert und uns die kalte Schulter zeigt? | Vertriebseffekt wäre dahin, kein Booster für das Neugeschäft | 1
12 | Fertigstellung der 4201 und der 8.6 | B | 2015-05-19 | AKÜ |  | 2.c. | Die 4201 bis Version 8.6 ist noch in der Entwicklung | wenn die 4201 nicht fertig werden würde, könnten wir nur bis 4200 zeigen | Vertriebseffekt wäre dahin, kein Booster für das Neugeschäft

## Analyse
Risiko Register |  |  |  |  | Schritt |  | 3
HSE-4711
Qualitativ
Risiko-# | Kurztext | Bedroh. Chance | ETW |  | Auswirkung |  | Prio
1 | Fehleinschätzung Aufwand | B | 5 | Sehr hoch | 4 | Hoch | 20
2 | Fester Termin | B | 4 | Hoch | 4 | Hoch | 16
3 | Gute Gesamtauftragslage | B | 3 | Mittel | 3 | Mittel | 9
4 | Zu wenig Teilnehmer | B | 2 | Niedrig | 4 | Hoch | 8
5 | Haftungssituation und Schadensersatz | B | 1 | Sehr niedrig | 5 | sehr hoch | 5
6 | Kinkerlitzenfehler bei Seegang | B | 2 | Niedrig | 3 | Mittel | 6
7 | Kein exklusives Schiff | B | 1 | Sehr niedrig | 5 | sehr hoch | 5
8 | Complianceprobleme | B | 3 | Mittel | 4 | Hoch | 12
9 | Mehr Tickets verkauft als gedacht | C | 4 | Hoch | 4 | Hoch | 16
10 | Lauer Showact | B | 2 | Niedrig | 1 | Sehr niedrig | 2
11 | Keine A-Kunden | B | 1 | Sehr niedrig | 2 | Niedrig | 2
12 | Fertigstellung der 4201 und der 8.6 | B | 3 | Mittel | 4 | Hoch | 12

## PIM
Nr. | BC | ETW | Auswirkung | "EMV" | "Koordinaten"umrechnung B/C --> X-Achse | Y-Achse | Blasengröße
1 | B | 5 | 4 | 20 | 4 | 5 | 0.1
2 | B | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0.1
3 | B | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0.1
4 | B | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0.1
5 | B | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.1
6 | B | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.1
7 | B | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.1
8 | B | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0.1
9 | C | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 0.1
10 | B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.1
11 | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.1
12 | B | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0.1