## RMP
Definitionen zum RisikoRegister
Projekt | HSE-4711
Version | 1.0
Eintrittswahrscheinlichkeiten (Qualitativ)
1 | unwahrscheinlich
2 | gering
3 | könnte sein
4 | hoch
5 | sehr hoch
Auswirkungen
1 | kaum spürbar
2 | leicht
3 | mittelmäßig
4 | schwer
5 | sehr schwer

## Risiko Register
Risiko Register |  |  |  | Version | 1.0
HSE-4711
Risiko-# | Kurztext | Bedroh. Chance | Datum Eintrag | Quelle | WBS | RBS | Ursache | Unsicherheit | Auswirkung | Ziel#
1 | Fehleinschätzung Aufwand | B | 2015-03-14 | ScS |  | 1.a. | Weil wir ein derartiges Projekt noch nie gemacht haben | könnte es sein, dass wir den Aufwand unterschätzen oder etwas wichtiges vergessen | mit möglicherweise signifikaten Auswirkungen auf das Budget, da Last-Minute-Aktionen sehr teuer werden, oder wir die angestrebte Exzellenz nicht zeigen können. | 3
2 | Fester Termin | B | 2015-03-14 | ScS |  | 1.a. | Da so ein Ereignis nicht verschoben werden kann | könnte es sein, dass Probleme auf "Mission Critical" Vorgängen zur Absage des kompletten Events führen | mit der Konsequenz, dass keines der angestrebten Ziele erreicht werden. | 3
3 | Gute Gesamtauftragslage | B | 2015-03-14 | ScS |  | 1.a. | Da wir gerade eine sehr gute Auftragslage haben | könnte es sein, dass nicht alle internen Ressourcen zur Verfü+gung stehen | Und wir dann doch out-sourcen müssten oder die Qualität nicht erreichen können. | 3
4 | Zu wenig Teilnehmer | B | 2015-03-14 | ScS |  | 6.b. | Da wir die Präferenzen unserer Kunden nicht kennen und die Kreuzfahrt eine Überraschung sein soll | könnte es sein, dass wir am Markt vorbei planen und die Kunden keine Kreuzfahrt wollen oder sich nicht für zwei Tage auf einem Schiff treffen wollen | mit der Konsequenz, dass viel zu wenig Buchungen eingehen und die gesamte Veranstaltung als Geisterschiff nach Oslo fährt. Kein gutes Vertriebsargument… | 1
5 | Haftungssituation und Schadensersatz | B | 2015-03-14 | ScS |  | 5.b. | Weil wir ein derartiges Projekt noch nie gemacht haben | könnte es sein, dass wir uns unkalkulierten Haftungs- und Schadensersatzverpflichtungen aussetzen | mit unkalkulierbaren Auswirkungen auf die Finanzsituation der GI, die weit über das Budget reichen können.
6 | Kinkerlitzenfehler bei Seegang | B | 2015-03-14 | ScS |  | 2.c. | Unsere Kinkerlitzen sind nicht für Schiffe gebaut bzw. erprobt | möglicherweise enstehen Fehlfunktionen, die an Land nicht entstehen würden | Die Leistungsshow - der zentrale Bestandteil der KF - könnte gar nicht stattfinden. Darüberhinaus offenbaren wir Fehlfunktionen und machen uns angreifbar. | 1
7 | Kein exklusives Schiff | B | 2015-03-16 | Annahmen |  | 1.a. | Wir wissen nicht, ob dieses Schiff überhaupt exklusiv verchartert wird | Es gibt vielleicht gar keine Exclusiv-Charter? | Showstopp. Ein Event mit Firmenfremden Personen wäre nicht denkbar.
8 | Complianceprobleme | B | 2015-03-16 | Annahmen |  | 6.b. | Wir gehen davon aus, dass die Kundenkreuzfahrt keine Complianceprobleme aufwirft | Und wenn doch? Was wäre, wenn die Kundenorganisationen das anders sehen? | Viel zu wenig Buchungen, siehe R4
9 | Mehr Tickets verkauft als gedacht | C | 2015-03-16 | Annahmen |  | 3.b. | Wir gehen davon aus, dass die Ticketpreise nicht kostendeckend sein werden. | Und wenn uns die Kunden die Bude einrennnen? Und wenn wir die Mindestanzahl verdoppeln | Deutlich weniger Budget.
10 | Lauer Showact | B | 2015-03-16 | ScS |  | 4. | Wir sind auch nicht sehr kenntnisreich im Show-Biz | Es könnte sein, dass wir für viel Geld eine Pappnase einkaufen statt eines "Werde-ich-niemals-vergessen"-Menschen. | Kein Drama, aber Schade wegen des Gesamteindrucks | 4
11 | Keine A-Kunden | B | 2015-05-19 | AKÜ |  | 6.b. | Noch haben wir keine einzige Anmeldung | Was wäre, wenn sich keiner unserer A-Kunden/Interessenten für dieses Event interessiert und uns die kalte Schulter zeigt? | Vertriebseffekt wäre dahin, kein Booster für das Neugeschäft | 1
12 | Fertigstellung der 4201 und der 8.6 | B | 2015-05-19 | AKÜ |  | 2.c. | Die 4201 bis Version 8.6 ist noch in der Entwicklung | wenn die 4201 nicht fertig werden würde, könnten wir nur bis 4200 zeigen | Vertriebseffekt wäre dahin, kein Booster für das Neugeschäft

## Analyse
Risiko Register |  |  |  |  | Version |  | 1.0
HSE-4711
|  |  | Qualitativ |  |  |  |  | Quantitativ |  |  |  |  | MoCa-Out | #NAME?
Risiko-# | Kurztext | Bedroh. Chance | ETW |  | Auswirkung |  | Prio | ETW | Ausw.opt | Ausw. ML | Ausw.pess | PERT-EMV | Monte Carlo Simulation
1 | Fehleinschätzung Aufwand | B | 5 | sehr hoch | 4 | schwer | 20 | 50% | 30000 | 100000 | 200000 | 52500 | Minimalwert | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | Fester Termin | B | 4 | hoch | 4 | schwer | 16 | 30% | 30000 | 50000 | 100000 | 16500 | Durchschnitt | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | Gute Gesamtauftragslage | B | 3 | könnte sein | 3 | mittelmäßig | 9 | 10% | 10000 | 20000 | 50000 | 2333.3333 | Maximalwert | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | Zu wenig Teilnehmer | B | 2 | gering | 4 | schwer | 8 | 20% | 20000 | 50000 | 60000 | 9333.3333 | 80% - Level | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | Haftungssituation und Schadensersatz | B | 1 | unwahrscheinlich | 5 | sehr schwer | 5 | 1% | 200000 | 200000 | 200000 | 2000 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | Kinkerlitzenfehler bei Seegang | B | 2 | gering | 3 | mittelmäßig | 6 | 20% | 10000 | 20000 | 30000 | 4000 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | Kein exklusives Schiff | B | 1 | unwahrscheinlich | 5 | sehr schwer | 5 | 1% | 100000 | 100000 | 100000 | 1000 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | Complianceprobleme | B | 3 | könnte sein | 4 | schwer | 12 | 15% | 20000 | 50000 | 90000 | 7750 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | Mehr Tickets verkauft als gedacht | C | 4 | hoch | 4 | schwer | 16 | 40% | 30000 | 40000 | 70000 | -17333.3333 |  | @RISK-Diagramm | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | Lauer Showact | B | 2 | gering | 1 | kaum spürbar | 2 | 10% | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
11 | Keine A-Kunden | B | 1 | unwahrscheinlich | 2 | leicht | 2 | 5% | 5000 | 10000 | 20000 | 541.6667 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | Fertigstellung der 4201 und der 8.6 | B | 3 | könnte sein | 4 | schwer | 12 | 30% | 30000 | 35000 | 50000 | 11000 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[14 empty] | @RISK-Diagramm | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[15 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | Summen |  | 486000 | 676000 | 971000 | 89725

## PIM
Nr. | BC | ETW | Auswirkung | "EMV" | "Koordinaten"umrechnung B/C --> X-Achse | Y-Achse | Blasengröße
1 | B | 5 | 4 | 20 | 4 | 5 | 0.1
2 | B | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0.1
3 | B | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0.1
4 | B | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0.1
5 | B | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.1
6 | B | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.1
7 | B | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.1
8 | B | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0.1
9 | C | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 0.1
10 | B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.1
11 | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.1
12 | B | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0.1